- Anexă

- la Hotărârea CSŞDT al A.Ş.M.

- nr. 101 din 24 mai 2007

- PLANUL DE ACŢIUNI

privind implementarea Hotărârii Guvernului nr. 304 din 17.03.2007  
„Cu privire la aprobarea Programului Naţional de asigurare  a securităţii

ecologice pentru anii 2007 – 2015’’

| Nr.d/o | Denumirea actelor legislative şi normative, măsurilor organizatorice | Responsabili |  | Termen de executare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| I. Concepţii, strategii, programe, planuri naţionale |  |  |  |  |
| 7. | Elaborarea programului de monitoring biologic, asigurarea metodică şi ştiinţifică a lui, constituirea grupurilor de lucru şi automatizarea procesului de colectare şi analiză a datelor. | Academia de Ştiinţe a Moldovei |  | 2007-2010 |
| 7.1. | Elaborarea Concepţiei şi a Planului Naţional de acţiuni în domeniul securităţii ecologice. | Secţia de Ştiinţe Agricole (S.Ş.A.) Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică (I.P.P.A.E.) |  | 2007-2008 |
| 7.2. | Elaborarea sistemului de monitoring microbiologic a calităţii solului. | Secţia de Ştiinţe Biologice, Chimice şi Ecologice (S.Ş.B.C.E) Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie (I.M.B.) |  | 2008 |
| 7.3. | Elaborarea metodologiei privind perfectarea monitoringului biologic asupra stării mediului în Republica Moldova, folosirea bazei de date şi schimbul de informaţie. | S.Ş.B.C.E, Institutul de Ecologie şi Geografie (I.E.G.) |  | 2009 |
| 7.4. | Organizarea concursurilor şi promovarea proiectelor de transfer tehnologic care asigură securitatea ecologică. | Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic (A.I.T.T.) |  | 2007-2010 |
| 7.5. | Elaborarea proiectului Programului de monitoring biologic şi prezentarea C.S.Ş.D.T. spre aprobare. | S.Ş.A., S.Ş.B.C.E., Institutele: de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică, de Ecologie şi Geografie |  | 2009-2010 |
| IV. Măsuri organizatorice şi de gestiune |  |  |  |  |
| 32. | Lucrări de conservare a biodiversităţii acvatice în rezervaţiile „Prutul de Jos” (lacul Beleu), „Plaiul Fagului” şi „Pădurea Domnească”. |  | Concernul Republican pentru Gospodărirea Apelor „Apele Moldovei”, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Grădina Botanică (Institut) | 2007-2010 |
| 32.1 | Evaluarea diversităţii hidrobiocenozei (lacului Beleu) şi vegetaţiei rezervaţiei „Prutul de Jos” în vederea elaborării recomandărilor de protecţie şi utilizare raţională a resurselor acvatice şi biologice. |  | S.Ş.B.C.E., Institutul de Zoologie, Gradina Botanică (I) | 2007-2010 |
| 32.2 | Pregătirea planului privind crearea rezervaţiei biosferice „Prutul Inferior” cu suprafaţa 20000 de ha în cooperare cu autorităţile de mediul din România şi Ucraina. |  | S.Ş.B.C.E., Institutul de Ecologie şi Geografie, Grădina Botanică (I) | 2009-2010 |
| 38. | Identificarea, monitorizarea şi cartarea terenurilor afectate de poluanţi organici persistenţi (POP) din Moldova. |  | Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale, Ministerul Sănătăţii, Academia de Ştiinţe a Moldovei | 2007-2011 |
| 38.1 | Identificarea, cartarea şi monitorizare terenurilor afectate de P.O.P. din Moldova şi elaborarea Sistemului Informaţional Geografic (bazinul rîurilor Prut, Nistru şi rîurilor mici) |  | S.Ş.B.C.E., Institutul de Ecologie şi Geografie | 2007-2008 |
| 38.2 | Organizarea în cadrul „Centrului metode fizice si fizico-chimice de cercetare” a unui grup de analiză a compuşilor chimici, dotat cu echipament performant, pentru determinarea conţinutului substanţelor organice toxice în obiectele mediului. |  | S.Ş.B.C.E. Institutul de Chimie | 2007-2008 |
| 38.3 | Elaborarea unei metode-expres noi de determinare a conţinutului substanţelor organice toxice cu utilizarea lichizilor ionici şi a metodelor cromatografice de analiză. |  | S.Ş.B.C.E. Institutul de Chimie | 2008-2010 |
| 43. | Perfecţionarea sistemului naţional de cercetări pedologice şi agrochimice, precum şi crearea bazei de date a sistemului republican computerizat privind starea de calitate şi a resurselor de sol. |  | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Institutul de Cercetări în Pedologie şi Agrochimie „N. Dimo” | 2007-2015 |
| 43.1 | Testarea diferitor metodologii de cercetări pedologice în baza studiului pedologic la scara mare a terenurilor comunelor Ineşti şi Chiţcani, raionul Teleneşti. |  | S.Ş.A. Institutul de Cercetări în Pedologie şi Agrochimie „N. Dimo” IPA “N. Dimo” | 2007-2008 |
| 43.2 | Elaborarea instrucţiunilor metodice privind cartarea agrochimică a solurilor. |  | S.Ş.A. Institutul de Cercetări în Pedologie şi Agrochimie „N. Dimo” IPA “N. Dimo” | 2008 |
| 43.3 | Elaborarea metodologiei de sistematizare a datelor analitice (conţinutul de humus şi carmonaţi, textura stratului arabil) la nivel de comună şi crearea bazei de date analitice la nivel de raion (Teleneşti). |  | S.Ş.A. Institutul de Cercetări în Pedologie şi Agrochimie „N. Dimo” IPA “N. Dimo” | 2009-2010 |
| 43.4 | Elaborarea instrucţiunilor perfecţionate privind efectuarea cercetărilor pedologice la scările 1: 10000, 1:5000, 1:2000,1:1000. |  | S.Ş.A. Institutul de Cercetări în Pedologie şi Agrochimie „N. Dimo” IPA “N. Dimo” | 2010-2012 |
| 43.5 | Elaborarea metodologiei creării sistemului informaţional computerizat al stării de calitate a solurilor la nivel de comună şi elaborarea metodologiei instituirii şi executării monitoringului stării de calitate a solurilor republicii. |  | S.Ş.A. Institutul de Cercetări în Pedologie şi Agrochimie „N. Dimo” IPA “N. Dimo” | 2013-2015 |
| 44. | Perfecţionarea tehnologiilor de lucrare şi fertilizare inofensivă a solurilor, metodelor de utilizare a terenurilor agricole. |  | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Institutul de Cercetări în Pedologie şi Agrochimie „N. Dimo” | 2007-2015 |
| 44.1 | Implementarea măsurilor şi lucrărilor de combatere a eroziunii solului pe terenurile arabile în pantă şi testarea tehnologiei de combatere a eroziunii solului în plantaţiile viticole în com. Lebedenco, r-l Cahul. |  | S.Ş.A. Institutul de Cercetări în Pedologie şi Agrochimie „N. Dimo” IPA “N. Dimo” | 2008-2010 |
| 44.2 | Sistematizarea principalilor parametri ai productivităţii culturilor furajero-cerealiere în asolamente. |  | S.Ş.B.C.E. Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie | 2010 |
| 44.3 | Perfecţionarea tehnologiilor de lucrare şi metodelor de utilizare a solurilor pentru combaterea compactării excesive a stratului arabil. |  | S.Ş.A. Institutul de Cercetări în Pedologie şi Agrochimie „N. Dimo” IPA “N. Dimo | 2008-2015 |
| 45. | Efectuarea cercetărilor în domeniul aprecierii posibilităţilor de trecere la sistemul de agricultură ecologică. |  | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Institutul de Cercetări a Culturilor de Cîmp „Selecţia” | 2007-2015 |
| 45.1 | Elaborarea concepţiei şi principiilor de monitorizare şi pronosticare a dinamicii efectivelor speciilor de insecte folositoare şi dăunătoare pentru agricultură şi silvicultură. Elaborarea metode ecologice de combatere a nematodelor fitofage la plantele agricole |  | S.Ş.B.C.E. Institutul de Zoologie | 2007-2015 |
| 45.2 | Evaluarea ecologică a capacităţilor de reglare microbiologică a mediului din solul agrocenozelor asolamentelor şi culturilor permanente. |  | S.Ş.B.C.E., Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie, Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic | 2007-2008 |
| 45.3 | Elaborarea mijloacelor ecologic inofensive de protecţie a culturilor de cîmp pentru obţinerea produselor ecologice. |  | S.Ş.A., Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură ecologică | 2007-2008 |
| 45.4 | Promovarea în comun cu institutele de resort a proiectelor de inovare şi transfer tehnologic de trecere la sistemul de agricultură ecologică |  | Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic, S.Ş.B.C.E., S.Ş.A. | 2007-2015 |
| 45.5 | Perfecţionarea sistemului de fertilizare a solulului în asolament în scopul menţinerii productivităţii culturilor, fertilităţii solului, reducerii impactului negativ asupra mediului ambiant. |  | S.Ş.A. Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp "Selecţia" | 2007-2015 |
| 45.6 | Elaborarea tehnologiilor inovative în scopul obţinerii produselor viti-vinicole ecologice cu un grad igienic sporit. |  | S.Ş.A. Institutul Naţional pentru Viticultură şi Vinificaţie | 2007-2008 |
| 45.7 | Siderarea spaţiilor între rînduri la viţa de vie pe versanţi pentru reducerea eroziunii, menţinerea fertilităţii solurilor şi obţinerea producţiei ecologice. |  | S.Ş.A., Institutul de Pedologie şi Agrochimie “N.Dimo” | 2007-2008 |
| 45.8 | Elaborarea propunerilor privind perfecţionarea cadrului legislativ (Legea privind Carantina Fitosanitară, Legea privind Agricultura Ecologică) de excludere a organismelor dăunătoare de carantină. |  | S.Ş.A. Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică | 2008-2009 |
| 45.9 | Elaborarea metodelor de identificare a organismelor dăunătoare şi a celor modificate genetic. Elaborarea tehnologiilor de producere şi aplicare a metodelor alternative de protecţie a plantelor împotriva organismelor dăunătoare. |  | S.Ş.A. Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică | 2007-2010 |
| 49 | Extinderea suprafeţei fondului ariilor naturale protejate de stat. |  | Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale, Academia de Ştiinţe a Moldovei, autorităţile administraţiei publice locale, Agenţia pentru Silvicultură"Moldsilva" | 2007-2015 |
| 49.1. | Evaluarea stării ecosistemelor: a) silvice, petrofite, acvatice şi palustre, reprezentative şi agricole (de ecoton) din partea de NV a Republica Moldova (rn. Ungheni, Nisporeni); b) reprezentative forestiere, petrofite, acvatice, palustre şi agricole (de ecoton) din partea de sud a Republicii Moldova (rn. Hânceşti, Leova, Cantemir, Cahul) |  | S.Ş.B.C.E. Institutul de Ecologie şi Geografie | 2007-2008 |
| 49.2 | Evaluarea stării ecosistemelor silvice, petrofite, acvatice şi palustre, reprezentative şi agricole (de ecoton) din partea de est şi sud a Republicii Moldova |  | S.Ş.B.C.E. Institutul de Ecologie şi Geografie | 2009-2011 |
| 50. | Evaluarea ariilor naturale valoroase şi elaborarea planului de extindere a fondului ariilor naturale protejate de stat. |  | Academia de Ştiinţe a Moldovei | 2007-2015 |
| 50.1 | Elaborarea propunerilor ecosistemelor reprezentative pentr a fi incluse în planul de extindere a fondului ariilor naturale protejate de stat în raioanele Ungheni, Nisporeni, Hânceşti, Leova, Cantemir şi Cahul, în partea de est şi sud a Republicii Moldova |  | S.Ş.B.C.E. Institutul de Ecologie şi Geografie Institutul de Zoologie | 2007-2011 |
| 50.2 | Elaborarea recomandărilor de optimizare a conservării diversităţii plantelor în ariile naturale valoroase. |  | S.Ş.B.C.E. Grădina Botanica (I) | 2007 |
| 50.3 | Studierea şi descrierea habitatelor şi speciilor de animale în conformitate cu cerinţele DE 92/43 CEE din 21.05.92 privind conservarea habitatelor naturale, faunei şi florei sălbatice. |  | S.Ş.B.C.E. Institutul de Zoologie | 2007-2015 |
| 50.4 | Evaluarea compoziţiei floristice şi fitocenotice a ariilor naturale protejate de gorun (Qiercus petraea): Zăbriceni, Baxani, Poiana curatura, Hligeni, Cuhureşti, Teleneşti, Ghiliceni. |  | S.Ş.B.C.E. Grădina Botanică (I) | 2007-2015 |
| 51 | Elaborarea concepţiei şi proiectarea grădinilor botanice în mun. Bălţi şi or. Cahul. |  | Academia de Ştiinţe a Moldovei | 2007-2010 |
| 51.1 | Elaborarea concepţiei şi proiectarea grădinilor botanice în mun. Bălţi şi or. Cahul. |  | S.Ş.B.C.E., Grădina Botanică (I) | 2007-2008 |
| 51.2 | Elaborarea proiectului Hotărârii Guvernului Republicii Moldova cu privire la delimitarea terenurilor privind crearea Grădinilorbotanice în mun. Bălţi şi or. Cahul. |  | S.Ş.B.C.E., Grădina Botanică (I) | 2007-2008 |
| 51.3 | Elaborarea proiectului dendrologic al grădinilor botanice din mun. Bălţi şi or. Cahul. |  | S.Ş.B.C.E., Grădina Botanică (I) | 2009-2010 |
| 52 | Crearea sistemului Naţional Informaţional şi a bazei de date cu privire la conservarea biodiversităţii. |  | Academia de Ştiinţe a Moldovei | 2007-2008 |
| 52.1 | Crearea bazei de date şi a sistemului Naţional Informaţional cu privire la conservarea diversităţii lumii animale şi vegetale. |  | S.Ş.B.C.E., S.Ş.A. Institutele: de Zoologie, de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică, Grădina Botanică (I), Centrul Resurse şi Reţele Informaţionale | 2007-2008 |
| 53. | Cartografierea unităţilor biogeografice (scara 1:200 000). Elaborarea hărţilor biogeografice ale Republicii Moldova (scara 1:400 000) şi a hărţii regionării biodiversităţii. |  | Academia de Ştiinţe a Moldovei | 2007-2010 |
| 53.1 | Efectuarea unui studiu ştiinţific privind elaborarea hărţilor biogeografice şi a regionării biodiversităţii. |  | S.Ş.B.C.E., S.Ş.A., Institutele: Grădina Botanică (I), de Zoologie, de Pedologie şi Agrochimie, de Ecologie şi Geografie | 2008-2009 |
| 54. | Crearea Parcului naţional „Orhei”. |  | Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale, Ministerul Culturii şi Turismului, Ministerul Administraţiei Publice Locale, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Agenţia pentru Silvicultură "Moldsilva’’ | 2015 |
| 54.1 | Evaluarea floristică şi fitocenotică. Cercetarea geobotanică a teritoriului viitorului parc. |  | S.Ş.B.C.E., Grădina Botanică (I), Institutul de Ecologie şi Geografie | 2008-2010 |
| 54.2 | Identificarea rutelor turistice în regiunea Orhei Vechi. |  | S.Ş.B.C.E., Institutul de Ecologie şi Geografie | 2009 |
| 64. | Elaborarea şi implementarea Programului naţional de utilizare a resurselor renovabile de energie. |  | Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Industriei şi Infrastructurii, Agenţia Naţională de Conservare a Energiei, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale | 2007-2015 |
| 64.1 64.2 | Suportul ştiinţific şi organizatoric şi organizatoric privind elaborarea, promovarea spre aprobare a Programului Naţional de utilizare a resurselor renovabile de energie. Participarea de comun acord cu alte instituţii ale AŞM la elaborarea şi implementarea Programului naţional de utilizare a resurselor renovabile de energie |  | Secţia de Ştiinţe Fizice şi Inginereşti (S.Ş.F.I). Institutul de Energetică Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic, S.Ş.F.I. | 2007-2010 2007-2015 |
| 64.3 | Elaborarea şi cercetarea sistemelor cu instalaţii cu pompe de căldură în procesele de producere şi de utilizare a energiei. |  | S.Ş.F.I., Institutul de Energetică | 2007-2010 |
| 64.4 | Instalaţii solare eficiente cu reglarea regimului termic pentru uscarea produselor vegetale |  | S.Ş.F.I. Institutul de Energetică | 2007-2010 |
| 64.5 | Elaborarea instalaţiilor de conversie a energiei vîntului şi promovarea acţiunilor privind crearea poligonului de demonstrare a eficienţei utilizării surselor regenerabile de energie în zona de sud a Republicii Moldova |  | S.Ş.F.I., Institutul de Energetică | 2007-2010 |
| 65. | Elaborarea şi realizarea Proiectului privind conservarea zonelor demonstrative de înaltă eficienţă energetică în mun.Chişinău şi or. Cupcini. |  | Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Industriei şi Infrastructurii, Ministerul Economiei şi Comerţului, Agenţia Naţională de Conservare a Energiei, primăriile mun.Chişinău şi or. Cupcini | 2007-2015 |
| 65.1 | Convocarea colaboratorilor ministerelor, departamentelor şi primăriilor vizate privind crearea grupului de lucru in vederea elaborării concepţiei şi distribuirea responsabilităţilor |  | Agenţia pentru Inovare si Transfer Tehnologic, Institutul de Energetică | 2007-2008 |
| 65.2 | Elaborarea şi implementarea Proiectului privind conservarea zonelor nominalizate. |  | S.Ş.B.C.E., S.Ş.F.I. Agenţia pentru Inovare si Transfer Tehnologic, Institutul de Energetică | 2008-2015 |