Anexă
la Hotărîrea CSŞDT al AŞM

nr. 193 din 01 noiembrie 2007

Planul de măsuri 
privind eficientizarea implementării în continuare a prevederilor 
Codului cu privire la ştiinţă şi inovare şi înlăturarea lacunelor, 
indicate de Preşedintele R. Moldova Domnul Vladimir VORONIN

- Audierea periodică de către AŞM, CNAA şi AGEPI a informaţiei privind mersul implementării prevederilor Codului cu privire la ştiinţă şi inovare

Termen de realizare – pe parcursul anilor 2008-2010

- Evaluarea şi optimizarea structurii organizaţiilor de cercetare din ţară

Termen de realizare - martie-aprilie 2008

- Evaluarea rezultatelor ştiinţifice în domeniul agriculturii şi elaborarea propunerilor de reformare a sferei de cercetare-inovare în sectorul agroalimentar (în comun cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare)
Termen de realizare - decembrie – 2007

- Evaluarea rezultatelor ştiinţifice în domeniul economiei, finanţelor şi statisticii şi elaborarea politicii de dezvoltare a cercetării în aceste domenii (în comun cu Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Finanţelor, Biroul de Statistică, Academia de Studii Economice a Moldovei)

Termen de realizare – aprilie 2008

- Evaluarea rezultatelor activităţilor de cercetare şi inovare ale instituţiilor ştiinţifice de profil medical şi elaborarea politicii de dezvoltare a ştiinţei medicale (în comun cu Ministerul Sănătăţii)

Termen de realizare – martie 2008

- Evaluarea rezultatelor activităţii în domeniul ştiinţelor fizice şi inginereşti şi elaborarea politicilor de dezvoltare a acestora (în comun cu Ministerul Industriei şi Infrastructurii, Ministerul Sănătăţii, Universitatea Tehnică a Moldovei)

Termen de realizare – iunie 2008

- Crearea infrastructurii inovaţionale (fondarea parcurilor ştiinţifico-tehnologice, incubatoarelor de inovare etc.)

Termen de realizare – 2007 - 2010

- Promovarea politicii de stat în sfera ştiinţei şi inovării prin elaborarea şi lansarea noilor programe de stat

Termen de realizare – 2008 - 2010

- Elaborarea indicilor de evaluare a suportului ştiinţific în dezvoltarea socio-economică a ţării

Termen de realizare – martie 2008

- Optimizarea structurii aparatului Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe

Termen de realizare – martie 2008

- Elaborarea noului Acord de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru următorii 4 ani

Termen de realizare – mai – iulie 2008

- Revizuirea şi eficientizarea politicii de pregătire a cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare, în special în domeniile ce ţin de sectoarele reale ale economiei. Crearea clusterului de instruire continuă a cadrelor ştiinţifice liceu-universitate-postuniversitate 
Termen de realizare - februarie 2008

- Academia de Ştiinţe în comun cu AGEPI vor întreprinde măsurile necesare pentru intensificarea implementării prevederilor Codului privind asigurarea informaţională a sferei ştiinţei şi inovării

Termen de realizare - 2008

- Perfecţionarea cadrului legal şi normativ privind drepturile asupra obiectelor de proprietate intelectuală, create în rezultatul cercetărilor ştiinţifice finanţate de la bugetul de stat 
Termen de realizare – noiembrie 2007 – aprilie 2008

- Organizarea alegerii membrilor Asambleei Academiei de Ştiinţe a Moldovei – reprezentanţi ai comunităţii ştiinţifice.

Termen de realizare – iunie – septembrie 2008

- Organizarea alegerii Preşedintelui, vicepreşedinţilor şi a secretarului ştiinţific general ai AŞM.

Termen de realizare – martie 2008

- Elaborarea propunerilor privind operarea unor modificări şi completări la Codul cu privire la ştiinţă şi inovare

Termen de realizare – martie 2008

Preşedinte al A.Ş.M.

academician								Gh.DUCA

Secretar ştiinţific

general al A.Ş.M.

academician								B.GAINA